ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОЕКТА «……….»  НА (указать срок) ГОД

(пример)

| № | Основные мероприятия по целям/задачам | август 2016 | сентябрь 2016 | октябрь 2016 | ноябрь 2016 | декабрь 2016 | январь 2017 | февраль 2017 | март 2017 | апрель 2017 | май 2017 | июнь 2017 | июль 2017 | август 2017 | сентябрь 2017 | октябрь 2017 | ноябрь 2017 | Основные индикаторы | Планируемый бюджет мероприятия | Исполнители/ со-исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задача 1. Институционализация системы обучения медработников инфекционному контролю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество обученных преподавателей учебных медучреждений | ???? сом |  |
| 1.1 | 5-дневные тренинг для преподавателей высших медицинских заведений республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обучено 20 преподавателей из 5 ВУЗов | сом | НПО ПМ/ КГМИПиПК |
| 1.2. | 5-дневные тренинг для преподавателей средних медицинских заведений (медицинских колледжей) республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обучено20 преподавателей из 10 медколледжей | сом |  |
| 1.3. | Пересмотр и утверждение учебных программ по инфекционному контролю в высших и средних учебных заведениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество пересмотренных и утвержденых учебных программ | сом | КРСУ, КГМА |
| 2 | Задача 2. Внедрение программ по контролю и профилактике ГКИ, связанных с оказанием медицинской помощи в 10 крупных стационарах республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % соответствия требованиям ИК в ЛПО | сом |  |
| 3.1. | Проведение мониторинга и оценки ИК в 10 стационарах (базовый, финальный) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение % соответствия ИК на 20% и более | сом | НПО ПМ/ ДПЗиГСЭН |
| 3.2. | Обучающие тренинги по ИК в 10 стационарах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Обучено 300 медработников | сом | НПО ПМ |
| 3.3. | Закупка инъекционного оборудования для 10 крупных стационаров (вакутейнеры, вазоканы, настенные дозаторы для антисептика) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 стационаров обеспечены безопасным инъекционным оборудованием и дозаторами | сом | НПО ПМ |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | сом |  |