

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА «……….»  НА (указать срок) ГОД
(пример)
	№
	Основные мероприятия по целям/задачам
	август 2016
	сентябрь 2016
	октябрь 2016
	ноябрь 2016
	декабрь 2016
	январь 2017
	февраль 2017
	март 2017
	апрель 2017
	май 2017
	июнь 2017
	июль 2017
	август 2017
	сентябрь 2017
	октябрь 2017
	ноябрь 2017
	Основные индикаторы
	Планируемый бюджет мероприятия
	Исполнители/ со-исполнители

	1
	Задача 1. Институционализация системы обучения медработников инфекционному контролю
	Количество обученных преподавателей учебных медучреждений
	???? сом
	

	1.1
	5-дневные тренинг для преподавателей высших медицинских заведений республики
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Обучено 20 преподавателей из 5 ВУЗов
	сом
	НПО ПМ/

КГМИПиПК

	1.2.
	5-дневные тренинг для преподавателей средних медицинских заведений (медицинских колледжей) республики
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Обучено20 преподавателей из 10 медколледжей
	сом
	

	1.3.
	Пересмотр и утверждение учебных программ по инфекционному контролю в высших и средних учебных заведениях
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество пересмотренных и утвержденых учебных программ
	сом
	КРСУ, КГМА

	2
	Задача 2. Внедрение программ по контролю и профилактике ГКИ, связанных с оказанием медицинской помощи в 10 крупных стационарах республики
	% соответствия требованиям ИК в ЛПО
	сом
	

	3.1.
	Проведение мониторинга и оценки ИК в 10 стационарах (базовый, финальный)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Увеличение % соответствия ИК на 20% и более
	сом
	НПО ПМ/ ДПЗиГСЭН

	3.2.
	Обучающие тренинги по ИК в 10 стационарах
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Обучено 300 медработников
	сом
	НПО ПМ

	3.3.
	Закупка инъекционного оборудования для 10 крупных стационаров (вакутейнеры, вазоканы, настенные дозаторы для антисептика)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 стационаров обеспечены безопасным инъекционным оборудованием и дозаторами 
	сом
	НПО ПМ

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	сом



